Приложение к приказу

от 1.09.2010  № 340

План – график мероприятий   по обеспечению введения

федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования (ФГОС  НОО)

в МОУ СОШ №87 Калининского района городского окуруга город Уфа Республики Башкортостан на 2010-2011 гг.

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 1.1 | Внесение необходимых изменений в Устав школы | Май- сентябрь 2011 г. |
| 1.2. | Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования школы и утверждение данной программы. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) | Август –апрель 2010-2011 г. |
| 1.3. | Утверждение, плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении | Сентябрь 2010 г. |
| 1.4. | Обеспечить выполнение требований по оснащенности учебного процесса и оборудования учебных кабинетов школы в соответствии с утвержденным примерным перечнем. | До 15 августа 2011 года |
| 1.5. | Разработка примерных положений: о культурно – досуговом центре, информационно – библиотечном центре., физкультурно – оздоровительном центре, об учебном кабинете, договоров о взаимодействии и др… | До 1 июня 2011 года |
| 1.6. | Изучение методических рекомендаций по освоению образовательных программ начального общего образования, соответствующих годам обучения. | До 1 января 2011года |
| 2. Финансово – экономическое обеспечение |
| 2.1. | Изучение нормативных правовых актов, определяющих бюджетное финансирование школы, реализующих ФГОС НОО на 2011 год | До 1 января 2011 года |
| 3. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 3.1. | Разработка и утверждение Плана основных мероприятий по подготовке к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования | Август 2010 г. |
| 3.2. | Создание Совета, рабочих групп в общеобразовательном учреждении, координирующих деятельность образовательного процесса по подготовке и введению ФГОС начального общего образования. | Сентябрь -декабрь 2010 год. |
| 3.3. | Участие в работе муниципальных совещаний, семинаров, круглых столов по проблемам введения ФГОС НОО второго поколения (по отдельному графику) | Январь - август 2011года |
| 3.4 | Участие в региональном мониторинге обеспечения муниципальных образовательных учреждений учебной и учебно – методической литературой для реализации ФГОС НОО | Май – август 2011 года |
| 3.5. | Участие в районных, городских, республиканских и т.д. мониторингах по введению ФГОС НОО | До 1 июня 2011года |
| 3.6. | Организация работы по изучению и использованию методических рекомендаций: - по организации внеурочной деятельности обучающихся в рамках ФГОС НОО; - по созданию программ воспитания и социализации обучающихся начальной школы | Апрель 2011 |
| 3.7 | Участие в диагностике готовности общеобразовательных учреждений к введению ФГОС НОО | Декабрь 2010 года |
| 4. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО |
| 4.1. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников школы по вопросам ФГОС НОО | Январь - апрель 2011г |
| 4.2. | Обеспечение доступа к «Банку возможностей» для педагогических работников, с использованием информации на сайте министерства образования и науки Калужской области | Регулярно |
| 4.3. | Участие в обобщении и распространении опыта работы педагогов по введению новых ФГОС НОО | До 1 июня 2011 г. |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО |
| 5.1. | Информирование населения и общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС НОО | Декабрь 2010г – август 2011г. |
| 5.2. | Информационное сопровождение мероприятий по вопросам введения ФГОС НОО на сайте школы. | В течение всего периода |
| 6. Материально - техническое |
| 6.1. | Реализация мероприятий по направлению «Изменение школьной инфраструктуры». | Январь – август 2011 года |